מסמך POC

אפליקציית הורים שכונתית

תכנית מלאה להקמה והפצה למכשירי iPhone ו-Android תוך 4–6 שבועות

מסמך זה מספק תכנית מעשית, צעד אחר צעד, להקמת גרסת POC (Proof of Concept) של אפליקציה הניתנת להורדה ולהתקנה על מכשירים פיזיים — לא סימולטור, לא mock-up, אלא מוצר אמיתי בידי משתמשים אמיתיים.

המטרה: לבדוק את ההיפותזה המרכזית — האם הורים בשכונה אחת ייצרו ביניהם קשרים אמיתיים דרך הפלטפורמה — בעלות נמוכה ובמהירות מקסימלית.

# 1. סיכום מנהלים

המסמך מציג מתווה להקמת אפליקציה ראשונה לחיבור הורים בשכונה. הגישה: לא לבנות מוצר מושלם, אלא לבנות גרסה מתפקדת מינימלית שאפשר לשים בידיים של 50–200 הורים אמיתיים בשכונה אחת ולמדוד שימוש בפועל.

### מטריקות ההצלחה ל-POC

- 60% מהמורידים השלימו פרופיל מלא

- 40% שלחו לפחות בקשת חיבור אחת

- 20% נפגשו בפועל פנים-אל-פנים בעקבות האפליקציה

- נטענות (Retention) בשבוע 2: לפחות 25%

### מספרי המפתח

| פרמטר | ערך מתוכנן | הערה |
| --- | --- | --- |
| זמן פיתוח | 4–6 שבועות | מפתח 1 + AI assistance |
| עלות התחלה | ~$200 | כולל חשבונות מפתחים |
| עלות חודשית בהתחלה | $10–30 | Twilio SMS + Sentry |
| משתמשים יעד | 50–200 | שכונה אחת בלבד |
| פלטפורמות | iOS + Android | קוד אחד |

# 2. עקרונות ה-POC

לפני שצוללים לפרטים — חמישה עקרונות שמכתיבים כל החלטה במסמך הזה. אם משהו סותר אותם, הוא יוצא החוצה.

- מהירות > יופי. עיצוב גנרי שעובד עדיף על עיצוב מותאם שלא מוכן.

- שכונה אחת > כל הארץ. cold start נפתר רק עם מסה קריטית במקום ספציפי.

- חמישה פיצ'רים שעובדים > עשרים פיצ'רים חצויים.

- לפרסם רע ומהר > להמתין למושלם. כל יום של דיחוי הוא יום של חוסר ידע.

- מדידה > תחושת בטן. בלי אנליטיקה, אין POC.

# 3. סקופ — מה בפנים, מה בחוץ

ההחלטה הקשה ביותר ב-POC היא מה לא לבנות. הכל מתפתה אבל הכל הורג את הלו״ז.

### פיצ'רים שנכנסים ל-POC

| פיצ'ר | תיאור |
| --- | --- |
| הרשמה | אימות באמצעות מספר טלפון + קוד SMS, או אימייל + קישור קסם |
| יצירת פרופיל | שם, גיל, גילאי הילדים, שכונה, 3 תחומי עניין, תמונה אחת |
| פיד גילוי | רשימת 10–20 הורים סמוכים, ממוינים לפי דמיון בסיסי |
| פרופיל מלא | מסך לצפייה בפרופיל של הורה אחר |
| בקשת חיבור | שליחת הודעה ראשונית של עד 200 תווים |
| צ'אט בסיסי | 1-on-1 בלבד, טקסט בלבד, ללא תמונות |
| התראות Push | התראה על בקשת חיבור או הודעה חדשה |
| דיווח על משתמש | כפתור פשוט במקרה של תוכן פוגעני |

### פיצ'רים שלא נכנסים (גרסאות הבאות)

- AI Matchmaking — בהתחלה אלגוריתם דמיון בסיסי על תחומי עניין

- מפות ופינים גיאוגרפיים — קואורדינטות נשמרות אבל לא מוצגות

- קבוצות / Circles / קהילות עניין

- אירועים ופלטפורמת אירועים

- שיחות וידאו, סטוריז, פיד תוכן

- מערכת תשלומים, Premium, מודל עסקי

- שיתופי פעולה עם עסקים מקומיים

- רב-לשוניות (עברית בלבד ב-POC)

# 4. סטאק טכנולוגי מומלץ

הסטאק נבחר במטרה אחת: למזער את הזמן מקוד עד מכשיר אמיתי, עם אופציה לסקייל בעתיד בלי לזרוק הכל.

### Frontend: Expo (React Native)

- קוד אחד שרץ על iOS ו-Android — חוסך 50% מזמן הפיתוח

- EAS Build בונה את האפליקציה בענן — לא צריך מק לבניית גרסת אנדרואיד

- Expo Go מאפשר בדיקה מיידית במכשיר על ידי סריקת QR בזמן הפיתוח

- אקוסיסטם ענק של ספריות מוכנות (camera, push, location)

### Backend: Supabase

- Postgres אמיתי + Auth + Realtime + Storage — הכל במקום אחד

- Row Level Security מבטיח שמשתמש יראה רק את מה שמותר לו

- Realtime channels מובנים — מושלם לצ'אט בלי לבנות WebSocket עצמאי

- Free tier מספיק עד ~10,000 משתמשים פעילים

### שירותי עזר

| שירות | תפקיד | עלות התחלתית | מתי? |
| --- | --- | --- | --- |
| Twilio | SMS לאימות | ~$0.05 לכל SMS | שבוע 1 |
| Sentry | ניטור באגים בזמן אמת | חינם עד 5K events | שבוע 4 |
| PostHog | אנליטיקה התנהגותית | חינם עד 1M events | שבוע 3 |
| OneSignal | התראות Push | חינם עד 10K משתמשים | שבוע 3 |
| Resend | אימיילים טרנזקציונליים | חינם עד 3K אימיילים | שבוע 2 |

### כלי פיתוח

- Cursor או Claude Code — עורך קוד עם AI שמזרז כתיבה פי 3–5

- v0.dev או Figma — יצירת UI מהירה, אפשר ייצור מסכים מתיאור טקסטואלי

- GitHub — ניהול קוד וגרסאות, חובה גם לפרויקט סולו

# 5. ארכיטקטורה

ה-POC לא דורש מיקרו-שירותים, ארגונים או Kubernetes. שכבה אחת, שתי תלויות חיצוניות, וזהו.

### דיאגרמה לוגית

[iPhone App / Android App]  ←→  [Supabase]  ←→  [Postgres + Storage + Realtime]

Supabase מספק את כל השכבה האחורית: בסיס נתונים, אימות, אחסון תמונות וערוצי Realtime לצ'אט. אין שרת Node.js לתחזק, אין Docker לדאוג לו.

### זרימה מתחילה לסוף — דוגמה: בקשת חיבור

- המשתמש לוחץ "שלח בקשה" באפליקציה

- האפליקציה כותבת רשומה לטבלת connections ב-Supabase

- Supabase Edge Function מזהה רשומה חדשה ושולח התראה דרך OneSignal

- המקבל מקבל push notification במכשיר שלו

- בלחיצה — האפליקציה נפתחת על מסך הבקשות

# 6. סכמת בסיס נתונים

חמש טבלאות, סוף הסיפור. כל מה שלא קריטי לזרימה הראשית — לא נכנס.

| טבלה | שדות מרכזיים | מטרה |
| --- | --- | --- |
| profiles | id, name, age, neighborhood_id, kids_ages[], interests[], photo_url, lat, lng | פרופיל המשתמש |
| neighborhoods | id, name, lat, lng, radius_km | שכונות מוגדרות מראש |
| connections | id, from_user, to_user, status, message, created_at | בקשות חיבור והסטטוס שלהן |
| conversations | id, user_a, user_b, last_message_at | שיחה בין שני משתמשים |
| messages | id, conversation_id, sender_id, content, created_at, read_at | הודעות צ'אט |

### שדות חשובים שלא נראים על פני השטח

- created_at + updated_at בכל טבלה — הכרחי לאנליטיקה

- RLS Policies על כל טבלה — משתמש יראה רק את מה שלו או של מי שאישר חיבור

- blocked_users טבלה נפרדת — חובה ליום ההשקה

# 7. מסכים מרכזיים

עשרה מסכים בסך הכל. כל מסך עושה דבר אחד. אם יש פיתוי להוסיף שני דברים — להוציא לגרסה הבאה.

| # | מסך | תפקיד |
| --- | --- | --- |
| 1 | ברוכים הבאים | סבר בן-חמש שניות + כפתור "בוא נתחיל" |
| 2 | הרשמה | טלפון + OTP, או אימייל + קישור קסם |
| 3 | Onboarding (3 צעדים) | שם → גילאי הילדים והשכונה → תחומי עניין ותמונה |
| 4 | פיד גילוי | רשימת 10–20 הורים סמוכים, כרטיס לכל הורה |
| 5 | פרופיל אחר | תמונה, שם, ילדים, תחומי עניין, כפתור "שלח בקשה" |
| 6 | שליחת בקשה | טופס קצר עם הודעה מותאמת אישית |
| 7 | רשימת חיבורים | Inbox של בקשות נכנסות + שיחות פעילות |
| 8 | צ'אט | ממשק הודעות סטנדרטי, בועות, חיווי "נקרא" |
| 9 | הפרופיל שלי | עריכת פרופיל, הגדרות, יציאה |
| 10 | התראות | רשימת אירועים מהיממה האחרונה |

# 8. תכנית עבודה — שבוע אחר שבוע

הלו״ז מבוסס על מפתח אחד שעובד 30–40 שעות בשבוע עם עזרת AI. אם יש שניים — אפשר לקצר ל-3 שבועות.

### שבוע 1: בסיס ואימות

- הקמת Expo project ו-GitHub repo

- הקמת פרויקט Supabase, יצירת טבלאות

- מסכי ברוכים הבאים + הרשמה + OTP

- מסכי Onboarding (יצירת פרופיל)

- בדיקה ב-Expo Go על מכשיר אישי

### שבוע 2: גילוי והתאמה

- פיד הורים בשכונה (שאילתה על Postgres עם רדיוס)

- מסך פרופיל מלא של הורה אחר

- מנגנון בקשת חיבור (insert ל-connections)

- מסך הגדרות והפרופיל שלי

### שבוע 3: תקשורת

- צ'אט מבוסס Supabase Realtime

- התראות Push דרך OneSignal

- Inbox של חיבורים ושיחות

- מנגנון דיווח וחסימה (חובה לפני App Store)

### שבוע 4: ליטוש ובדיקה

- תיקון 20 הבאגים העיקריים

- הוספת אנליטיקה (PostHog) בכל אירוע מרכזי

- בדיקה על 5–10 מכשירים פיזיים שונים

- ניסוח טקסטים, צילומי מסך, תיאורים לחנויות

### שבוע 5: הפצה

- Build ראשון דרך EAS לשתי הפלטפורמות

- העלאה ל-TestFlight (iOS)

- העלאה ל-Google Play Internal Testing (Android)

- גיוס 30–50 משתמשים ראשונים — שכנים, חברים, רשימה מתוכננת מראש

### שבוע 6: איטרציה

- ניתוח הנתונים מהשבוע הראשון של שימוש

- שיחות 1-on-1 עם 10 משתמשים — מה עבד ומה לא

- תיקון 3 הבעיות הכואבות ביותר

- החלטה: הולכים לשכונה שניה? או חוזרים לחדד מוצר?

# 9. הפצה — איך אפליקציה מגיעה למכשיר

הסעיף הקריטי. הפצה היא לא "שלב אחרון" — היא חלק מהארכיטקטורה. רוב הסטארטאפים נתקלים פה כי לא תכננו מראש.

### iOS — דרך TestFlight

- רישום ל-Apple Developer Program — $99/שנה — לוקח עד 48 שעות לאישור

- הקמת חשבון App Store Connect וקישורו לפרויקט

- הרצת eas build --platform ios — Build רץ בענן, מקבלים קובץ .ipa

- העלאת ה-.ipa ל-App Store Connect דרך eas submit

- הוספת המשתמשים כ-External Testers (עד 10,000) — מקבלים מייל

- המשתמש מוריד את אפליקציית TestFlight, ודרכה את האפליקציה שלך

הערה חשובה: External Testing דורש Beta App Review של אפל — מאשרים תוך 24–48 שעות בדרך כלל. Internal Testing (עד 100 משתמשים מהחשבון שלך) — מיידי, ללא ביקורת.

### Android — שתי אופציות

### אופציה 1: Google Play Internal Testing (מומלץ)

- רישום ל-Google Play Console — $25 חד פעמי — אישור תוך כמה שעות

- הרצת eas build --platform android — מקבלים קובץ .aab

- העלאה למסלול Internal Testing דרך eas submit

- יצירת רשימת בודקים (אימייל) ושיתוף קישור

- הבודקים מקבלים גישה דרך Play Store הרגיל

### אופציה 2: APK ישיר (מהיר, פחות מקצועי)

- הרצת eas build --platform android --profile preview

- EAS מספק קישור הורדה ישיר ל-APK

- שולחים את הקישור בוואטסאפ/מייל

- המשתמש מוריד, מאשר "מקורות לא ידועים", ומתקין

המלצה: 10–20 בודקי האלפא הראשונים — APK ישיר. ברגע שעוברים ל-50+, להשתמש ב-Play Console.

### חיוני לדעת מראש

| נושא | מה צריך לדעת |
| --- | --- |
| Privacy Policy | חובה גם ב-iOS וגם ב-Android. דף אינטרנט פשוט, ניתן ליצור עם generator. |
| Terms of Service | מומלץ אך לא חובה ב-POC. כדאי כן להציב. |
| איקונים | iOS: 1024x1024 ללא שקיפות. Android: 512x512 + adaptive icon. |
| Screenshots | iOS: לפחות 3 לכל גודל מסך. Android: לפחות 2. |
| תיאור האפליקציה | כותרת קצרה (30 תווים) + תיאור (4000 תווים). |
| קטגוריה | ב-iOS Lifestyle או Social Networking. ב-Android, Social או Lifestyle. |

# 10. עלויות

הצגה ריאליסטית של כל מה שתשלם בשלושת החודשים הראשונים. ללא הפתעות.

### עלויות חד פעמיות

| פריט | עלות | הערה |
| --- | --- | --- |
| Apple Developer Program | $99 / שנה | חובה ל-iOS |
| Google Play Developer | $25 חד פעמי | מומלץ |
| דומיין | ~$15 / שנה | אופציונלי, לאתר שיווקי |
| לוגו ועיצוב | $0–500 | Fiverr, Canva או DIY |
| סה"כ חד פעמי | $140–640 |  |

### עלויות חודשיות (3 חודשים ראשונים, עד 200 משתמשים)

| שירות | עלות חודשית | הערה |
| --- | --- | --- |
| Supabase | $0 | Free tier מספיק |
| EAS (Expo) | $0 | Free tier (30 builds לחודש) |
| Twilio SMS | $10–25 | תלוי בכמות הרשמות |
| OneSignal | $0 | חינם עד 10K |
| Sentry | $0 | חינם עד 5K events |
| PostHog | $0 | חינם עד 1M events |
| סה"כ חודשי | $10–25 |  |

### מתי תתחיל לשלם יותר

- מעל 500 משתמשים פעילים יומיים: Supabase Pro ב-$25/חודש

- מעל 10,000 התראות Push בחודש: OneSignal Growth ב-$9/חודש

- Build תכוף (מעל 30 בחודש): EAS Production ב-$29/חודש

# 11. סיכונים ופתרונות

הרשימה אינה רחבה — היא ממוקדת בסיכונים שמכניעים פרויקטים אמיתיים, לא תיאורטיים.

| סיכון | סבירות | פתרון מקדים |
| --- | --- | --- |
| Apple דוחים את האפליקציה בביקורת | בינונית | הקפדה על Privacy Policy, מנגנון דיווח, ומנגנון מחיקת חשבון. הגשה מוקדמת. |
| Cold Start — אין מסה במהשכונה | גבוהה מאוד | להתחיל עם רשימה מתוכננת של 50 הורים מוכרים אישית. לא לפרסם ברשת לפני שיש 30 משתמשים פעילים. |
| באגים קריטיים בייצור | גבוהה | Sentry מהיום הראשון. השקה מדורגת: 10 משתמשים → 30 → 100. |
| אף אחד לא יוזם פגישה | גבוהה מאוד | "אירועים מוכנים" — מנהל הקהילה (אתה?) יוזם 2 פגישות בשבוע הראשון. |
| התראות Push לא עוברות (iOS קשה במיוחד) | בינונית | בדיקה במכשירים פיזיים בשבוע 3, לא להמתין לסוף. |
| משתמש מטריד אחר | גבוהה | חסימה + דיווח כפיצ'ר ביום הראשון. תהליך טיפול בתלונה ב-24 שעות. |
| GDPR / חוק הגנת הפרטיות | ודאית | Privacy Policy מסודר, אפשרות מחיקת חשבון, הסכמה מפורשת לאיסוף מיקום. |

# 12. צ'קליסט — היום הראשון

דברים שאפשר לעשות תוך 4 שעות שיחסכו שבועות.

### חשבונות פתיחה

- ☐ פתיחת חשבון Apple Developer (לוקח 24–48 שעות לאישור — מתחילים מיידית)

- ☐ פתיחת חשבון Google Play Console

- ☐ פתיחת חשבון Supabase

- ☐ פתיחת חשבון Expo / EAS

- ☐ יצירת GitHub repository

- ☐ פתיחת חשבון Twilio (לאימות SMS)

### התקנות מקומיות

- ☐ התקנת Node.js 20+

- ☐ התקנת npm install -g expo-cli eas-cli

- ☐ התקנת git ועריכת ~/.gitconfig

- ☐ התקנת Cursor או VS Code

- ☐ התקנת אפליקציית Expo Go על האייפון/אנדרואיד האישי

### הגדרות ראשוניות

- ☐ הרצת npx create-expo-app parents-app

- ☐ הגדרת bundleIdentifier ב-app.json (למשל com.yourname.parentsapp)

- ☐ יצירת פרויקט Supabase והעתקת ה-API keys

- ☐ יצירת קבצי .env מקומיים (לא לשתף ב-Git)

בסיום היום הראשון תהיה לך אפליקציית 'Hello World' שרצה על המכשיר האישי. זה בסיס הביטחון שצריך כדי להמשיך הלאה.

מסמך זה הוא נקודת התחלה. כל מספר וכל המלצה ידרשו עדכון בהתאם להחלטות מוצריות שיתקבלו תוך כדי תנועה. העיקר: להתחיל בהקדם, לפרסם בהקדם, ולמדוד מההתחלה.